债券利率风险情景分析工具

《金融市场与金融机构》期中持续项目说明书

项目基本信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 课程名称 | 金融市场与金融机构 |
| 项目名称 | 债券利率风险情景分析工具 |
| 项目类型 | Skill / 代码或分析工具（Excel 情景分析工作簿，期末升级为可交互网页） |
| 指导教师 | ———— |
| 班 级 | 金融专硕 3 班 |
| 学生姓名 | 鲍玉婷 |
| 学 号 | 3202610086 |
| 院系 / 专业 | 金融（专业硕士） |
| 提交日期 | 2026 年 10 月（期中） |

项目摘要

在利率频繁波动的市场环境中，普通投资者与初学金融的学生往往只知道"利率涨、债券价格跌"的结论，却难以直观理解期限与票面利率如何决定一只债券对利率变化的敏感程度。本项目以课程第十二章"债券市场"为基础，构建一个可复现的 Excel 利率风险情景分析工具：用户输入债券基本要素与市场利率情景，即可自动得到债券理论价格、当期收益率、不同利率冲击下的价格涨跌幅，并通过折线图与多期限对比表，直观验证"期限越长、票面利率越低，利率风险通常越大"这一核心结论。期中交付可运行、可验证的 Excel 工作簿（V0.1–V0.2 原型）与 GitHub 仓库；期末计划升级为可交互网页，并接入真实市场利率数据。

目录

第一部分　知识点选择与问题挖掘

第二部分　项目原型与可访问成果

第三部分　行业对标与差距诊断

第四部分　十周持续改进计划

第五部分　过程证据与提交清单

第六部分　说明与风险提示

参考文献

第一部分　知识点选择与问题挖掘

本部分说明所选知识点在课程中的位置、拟研究的具体金融问题、面向的真实用户，以及项目拟形成的成果类型。

（一）知识点定位

课程位置：第十二章"债券市场"，对应第四节"债券定价"与第五节"债券价格与利率的关系"。

核心理论 / 机制：

1. 债券定价现金流折现模型：债券价值等于其未来各期票息与到期本金按市场利率折现的现值之和，Excel 中以 `PV` 函数实现；

2. 当期收益率：年票息 ÷ 当前价格，衡量持有期的利息回报；

3. 债券价格与市场利率的反向变动关系：市场利率上升，折现率提高，既有债券价格下跌；

4. 利率风险的决定因素：在其他条件相近时，期限越长、票面利率越低，债券价格对利率变动越敏感，利率风险越大。

（二）具体金融问题与子问题

核心问题：在其他条件相同或相近时，期限和票面利率如何影响债券面对利率变化时的价格波动？哪一类债券的利率风险更大？

为避免空泛，将核心问题拆解为三个可讨论、可验证、可改进的子问题：

可验证子问题（复现）：能否用 Excel 的 `PV` 函数准确复现教材例题 12‑3（面值 1,000 美元、票面利率 10%、2 年期、半年付息、市场利率 12%，理论价格应约为 965.35 美元），作为模型正确性的"黄金校验"？

可改进子问题（量化）：当市场利率同向变动 1 个百分点时，2 年、5 年、10 年期债券的价格跌幅分别是多少？低票面利率债券与高票面利率债券相比，跌幅差异有多大？这种差异能否用一张对比表 / 折线图直观呈现？

可讨论子问题（批判）：教材结论"期限长、票息低 → 利率风险大"背后的机制是什么？它与"久期"概念有何联系？在什么边界条件下该结论可能不成立（如含权债、浮息债）？

（三）真实场景、行业需求与目标用户

真实场景：央行货币政策调整、市场利率上行时，个人投资者持有的债券基金 / 银行理财净值回撤，但多数人无法解释"为什么我这只债跌得比那只多"。

目标用户：

1. 刚接触债券投资的学生：需要把抽象的定价公式变成可操作的数值实验；

2. 个人投资者：希望直观评估自己持仓债券对利率的敏感度；

3. 需要演示利率风险的金融从业者：银行理财、财富管理一线人员，需向客户通俗解释利率变动影响。

（四）项目成果类型

本项目属于任务书所列"Skill、代码或分析工具"类成果，具体形态为一个可复现的 Excel 利率风险情景分析工具（工作簿），配套：

GitHub / Gitee 代码仓库链接与 README 使用说明；

可运行的示例工作簿（含教材例题校验）；

期末阶段拟升级为 Streamlit / 静态网页版的可交互工具。

项目边界：仅分析普通固定利率债券，暂不处理违约、赎回 / 回售、浮动利率与应计利息，以避免范围失控。

第二部分　项目原型与可访问成果

本部分说明工具选型理由、关键输入与输出、已完成的原型工作、最低交付清单，以及 AI 与金融 Skill 的使用边界。

（一）工具选型与选择理由

| 环节 | 选用工具 / 技术 | 选择理由 |
| --- | --- | --- |
| 核心计算 | Microsoft Excel（主工具），`PV` 函数 + 公式拖拽 | 金融现金流计算与动态图表的行业标配；双击即用，无需环境配置 |
| 版本控制 | GitHub / Gitee | 保留连续迭代过程，满足任务书"过程证据"要求 |
| AI 与金融 Skill | 技能库"56 金融 Excel 模型生成""35 中国金融市场数据查询""00 金融行业 Skills 分类索引" | 辅助公式搭建、取数与格式整理，提升效率 |

为什么从 Python 切换到 Excel（关键决策说明）：

在项目初期，我曾尝试用 Python（PyCharm）进行底层代码开发，但由于以下障碍被迫调整路线，并做出改用 Excel 的关键决策：

1. 规避环境配置障碍：本地 Python 依赖库（尤其是画图相关包）安装不全、版本兼容性问题频发，代码在本人环境报错、在他处难以复现，阻塞了原型交付；

2. 保证高可复现性：Excel 工作簿"双击即可运行"，评审教师、同学无需任何环境配置即可核验，符合课程"可访问、可验证、可展示"的硬性要求；

3. 符合行业实际工作流：`PV` 函数 + 动态图表是金融机构实务中建模、情景模拟的标准做法，成果更贴近真实工作场景；

4. 可视化更顺手：Python 画图包安装不全导致"汇不出图片"，而 Excel 的数据验证表 + 公式拖拽可即时生成利率敏感性动态折线图，交互响应更快。

（二）关键输入与输出

关键输入：债券面值、票面利率、剩余期限（年）、每年付息次数、当前市场利率、利率变动情景（如 −1%、−0.5%、0、+0.5%、+1%）。

关键输出：

1. 债券理论价格；

2. 当期收益率；

3. 平价 / 溢价 / 折价状态判定；

4. 利率变化后的新价格；

5. 价格涨跌幅对比表（利率情景分析表）；

6. "利率变化—债券价格"敏感性折线图；

7. 不同期限债券（2 年 / 5 年 / 10 年）的利率敏感性对比表。

（三）已完成的具体工作

截至期中，已交付从"想法"到"可运行最小原型"的第一步：

定价模型：独立搭建 Excel 定价模型，使用 `PV` 函数实现半年付息债券的现金流折现；

教材例题验证：成功复现课件例题 12‑3——面值 1,000 美元、票面利率 10%、2 年期、半年付息、市场利率 12%，计算结果 965.35 美元，与教材一致；

利率情景分析表：基于输入情景（−1% 至 +1%）自动计算新市场利率、新价格与涨跌幅；

期限敏感性对比：构造 2 年 / 5 年 / 10 年期债券在同一利率冲击（如 12%→13%）下的价格对比，验证"10 年期债券跌幅远大于 2 年期，期限越长利率风险越大"；

可视化：通过数据验证表与公式拖拽生成动态敏感性折线图；

当前成果：一个集债券定价、当期收益率、多情景分析、期限对比图表于一体的 Excel 工作簿（V0.1 原型）。

访问路径：https://github.com/meinvting/Bond-Rate-Risk-Analyzer。

（四）最低交付清单（对应"Skill / 代码或分析工具"类）

| 任务书要求 | 本项目交付物 |
| --- | --- |
| 代码仓库链接 | GitHub / Gitee 公开仓库（期中先交付原型版） |
| README 使用说明 | 含输入字段说明、例题 12‑3 校验步骤、情景分析方法 |
| 可运行 / 可复现示例 | 含例题 12‑3 校验单元格的工作簿文件 |

（五）AI 与金融 Skill 的使用边界

交给 AI 与 Skill：公式搭建辅助、图表配置调试、README 初稿生成、数据格式整理；

必须由本人判断：选题与问题界定、比较情景的设定、对照债券的选择、教材例题的核对、公式逻辑检查、结果的经济学解释；

可验证性保障：所有关键结论均可回溯到教材例题或显式假设；AI / Skill 生成内容经本人核对后保留，并在提交材料中注明 AI 参与环节。

（六）期限敏感性对比表与截图说明

为直观验证"期限越长、利率风险越大"这一核心结论，原型在 Excel 中构造了 2 年 / 5 年 / 10 年期三只债券，在保持面值 1,000 美元、票面利率 10%、半年付息不变的前提下，将市场利率从 12% 抬升 1 个百分点至 13%，对比各期限债券的价格反应。下方为 Excel 敏感性对比表与可视化截图（原型 V0.1 实际输出）：

期限敏感性对比表

对比数据（市场利率 12% → 13%，面值 $1,000、票息 10%、半年付息）

| 期限（年） | 原利率 12% 下价格（美元） | 新利率 13% 下价格（美元） | 价格涨跌幅 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 965.35 | 948.61 | −1.73% |
| 5 | 926.40 | 892.17 | −3.70% |
| 10 | 885.30 | 834.72 | −5.71% |

如何阅读这张截图

左侧为数据表、右侧为"价格涨跌幅"条形图，三档期限以绿 / 黄 / 红三色区分，数值标注在柱内；

当利率同向上升 1 个百分点时，2 年期债券价格仅下跌约 1.73%，而 10 年期下跌约 5.71%——跌幅约为 2 年期的 3.3 倍；

这与教材结论一致：在其他条件相同的情况下，期限越长，债券对利率变动越敏感，利率风险越大。该现象也可用"久期"解释：久期近似等于价格对利率的弹性，期限越长久期越大。

与第一部分核心问题的对应

本表直接回答了第一部分提出的"量化"子问题——用 Excel 的 `PV` 函数批量计算不同期限下的价格，即可把"利率涨、价格跌"的定性结论，转化为可度量的期限敏感性对比；它同时也是期末接入真实数据后构建"期限 × 票息利率风险矩阵"的基础模块。

第三部分　行业对标与差距诊断

本部分为项目选择明确的行业对标对象，识别与行业实践之间的具体差距，并给出优先改进方向。

（一）对标对象

名称：Calculator.net 的在线 Bond Calculator

链接：https://www.calculator.net/bond-calculator.html

所属行业：金融科技 / 在线金融计算工具。

（二）对标对象的能力画像

| 维度 | Calculator.net Bond Calculator |
| --- | --- |
| 核心功能 | 极速债券定价与收益率计算，界面简洁 |
| 主要用户 | 全球个人投资者、学生、财务从业者 |
| 数据 / 技术 | 纯前端在线计算，输入即出结果，无需安装 |
| 业务定位 | 通用、轻量、高可用的金融计算器 |

（三）我的项目当前已经具备什么

基础固定利率债券定价（与对标工具同质）；

多利率变动情景模拟（−1% 至 +1% 一键对比），对标工具不强调；

图形化展示（敏感性折线图、期限对比表）；

教材例题验证（例题 12‑3 = 965.35 美元），建立教学可信度。

（四）最关键差距及其原因

1. 交互形态差距：对标对象是在线网页、即开即用；我的项目目前是本地 Excel 工作簿，需下载打开——原因是网页化（Streamlit / 静态托管）尚未完成；

2. 数据时效性差距：对标工具计算灵活，我的项目尚未接入真实市场数据（如中债估值、收益率曲线）——原因是真实数据源接入需要额外的取数与清洗流程；

3. 复杂条款差距：不支持应计利息、含权债、浮息债等复杂品种——原因是本期明确将范围限定在普通固定利率债券。

（五）下一步优先弥补的差距及预期行动

发挥差异化优势：不追求复制功能更多的计算器，而是突出"情景模拟 + 期限对比 + 教材验证"三位一体的教学与研究价值；

形态升级：下阶段用 Streamlit 框架将 Excel 底层计算逻辑转为可交互网页，缩小"交互形态差距"；

数据补强：在具备条件时，借助技能库"35 中国金融市场数据查询"接入真实历史利率，缩小"数据时效性差距"，并明确标注数据来源与边界。

第四部分　十周持续改进计划

本部分给出以两周为单元的十周迭代计划，说明各阶段任务、成果、需补充的知识与可能困难的应对，并明确期末版本与进步判定标准。

（一）总体节奏

遵循"先模型与验证、再情景与对比、后网页化与用户测试"的顺序，每两周以一个可访问、可验证的阶段性成果收尾，确保迭代真实可追溯。

（二）分周计划

| 周次 | 主要任务 | 阶段性成果 | 需补充的知识 / 数据 / 技术 | 可能困难与应对 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第 1–2 周 | 完成定价公式编写，复现教材例题 12‑3 校验 | V0.1：可定价的 Excel 工作簿，例题校验 = 965.35 美元 | 债券定价理论、`PV` 函数、半年付息折现（期数 = 期限 × 付息次数） | 付息频率与折现期数换算易错 → 用辅助列显式列出每期现金流再求和核对 |
| 第 3–4 周 | 加入利率情景表、价格涨跌幅与敏感性折线图 | V0.2：情景分析表 + 动态折线图 | Excel 图表、表格结构化与名称定义 | 动态图表引用混乱 → 将输入区改为超级表（Table），图表绑定表列 |
| 第 5–6 周 | 加入 2 / 5 / 10 年不同期限、不同票面利率债券对比；完善输入区防错 | V0.3：多期限 / 多票息对比表 + 数据验证 | 利率风险理论、久期概念初步；输入错误处理（数据验证 + `IF` 容错） | 极端 / 非法输入导致报错 → 设置数据验证范围与错误提示，边界值专项测试 |
| 第 7–8 周 | 深化行业对标；评估接入真实利率数据或继续完善计算测试 | V0.4：对标分析报告 +（可选）真实数据接入试验 | 技能库"35 中国金融市场数据查询"、中债 / 行情数据源口径 | 数据接口不稳定 / 格式杂 → 多源备份、本地缓存、记录抓取时间与版本 |
| 第 9–10 周 | 邀请同学试用，收集反馈；完善 README 与版本日志；准备期末展示 | V1.0：含用户反馈记录、完整 README 与 CHANGELOG 的期末版 | 可用性测试方法、演示与叙事技巧 | 收尾仓促 → 提前一周冻结功能，仅做打磨与文档 |

（三）需补充的课程知识、数据与技术

课程知识：债券定价与收益率（第十二章）、利率风险与久期概念、现金流折现原理；

数据资料：教材例题与习题、真实市场利率（中债收益率曲线、国债到期收益率）作为对照；

技术能力：Excel 高级图表与数据验证、GitHub 版本管理、Streamlit / 静态网页部署、Python 数据抓取与清洗；

行业资料：Calculator.net 等在线债券计算器的功能设计、金融素养教育类工具的交互范式。

（四）新增、修改与验证

新增：不同票面利率（高 / 低）债券的横向对比；期限 × 票息的"利率风险矩阵"；可能的汇率 / 通胀情景讨论；

修改：依据同学试用反馈调整输入引导与图表标注；修正可能造成误解的简化表述；

验证：验证例题 12‑3 在不同付息频率下结果一致；验证期限越长跌幅越大的结论在多个冲击幅度下稳健；验证接入的真实数据与教材口径吻合。

（五）迭代留痕方式

代码 / 文件提交记录：每个功能或修正对应一次有意义的 Git 提交，提交信息说明"改了什么、为什么"；

版本日志（CHANGELOG）：按版本记录新增、修改、修复；

项目周报：每周以 Markdown 记录本周任务、完成情况、遇到的问题与下周计划；

页面 / 仓库更新记录：仓库设"更新日志"，向访问者公开迭代轨迹；

数据版本：记录每次数据抓取 / 输入样本的时间与来源，保证数据可追溯、结论可复核。

（六）期末最终版本与进步判定

期末最终版本（V1.0）拟达到：覆盖情景模拟 + 期限对比 + 教材验证三大能力；提供至少 2 / 5 / 10 年三档期限与高 / 低票面利率对比；数据由可复现流程支撑或明确标注假设；README 与版本历史完整；完成一轮真实用户测试并据此改进。

判断项目取得实质进步的四个标准：

1. 从静态到可复现：从期中的手工计算，进步到有版本、可复现的模型与工作流；

2. 从展示到验证：从"我算给你看"，进步到"有用户测试与理解偏差记录，并据此改进"；

3. 从简化到克制：从容易误导的简化，进步到主动标注假设、暴露简化边界的负责任分析；

4. 从个人作品到可对标：能清楚回答"行业标准在哪里、我差在哪里、下一步怎样靠近"，并以可核验的版本历史证明改进真实发生。

第五部分　过程证据与提交清单

（一）真实性与过程证据设计

针对任务书强调的"过程证据"与"AI 不能替代个人判断"，本项目保留以下材料：

课程知识点依据：知识点与章节对照、教材例题 12‑3 引用；

AI 与 Skill 使用记录：说明在哪些环节使用了 AI / 金融 Skill、输出了什么、本人做了哪些核对与修改；

关键输入与输出：例题 12‑3 校验表、利率情景分析表、期限对比表；

版本修改说明：Git 提交历史、CHANGELOG、项目周报；

行业对标材料：Calculator.net 链接与差距分析文档。

（二）提交清单对照

| 任务书提交清单 | 本项目对应交付 |
| --- | --- |
| 期中项目说明（四部分） | 本文档 |
| 项目访问路径 | GitHub / Gitee 仓库链接 |
| 项目原型 | 可运行的 Excel 工作簿（含例题校验） |
| 行业对标材料 | Calculator.net 链接 + 差距分析 |
| 过程记录 | 版本日志、提交记录、项目周报 |

第六部分　说明与风险提示

范围边界：本期仅处理普通固定利率债券，不含违约、赎回 / 回售、浮息与应计利息；相关结论在含权 / 浮息场景下不成立。

模型假设：定价采用年化市场利率、到期一次性还本的简化假设；真实报价还需考虑交易费用、税费与流动性。

数据说明：期中原型以教材例题与模拟情景为主，真实市场数据待接入并明确标注来源与时效。

AI 参与披露：公式辅助、图表配置、README 初稿等环节有 AI / Skill 参与，选题、校验、解释与判断均由本人完成。

参考文献

1. 《金融市场与金融机构》教材，第十二章"债券市场"（第四节 债券定价、第五节 债券价格与利率的关系），例题 12‑3。

2. Calculator.net, *Bond Calculator*, https://www.calculator.net/bond-calculator.html

3. 金融行业 Skills 技能库分类索引（"56 金融 Excel 模型生成""35 中国金融市场数据查询"）。